## v0
|  | 2016 |  |  |  | 2017 | [11 empty] | 2018
|  | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | Objetivos Gerais
| ARP | 2016 Set: Análise e Encaminhamento. (Benchmark e documentos internos ); 2016 Out: Reuniões Institucionais de Alinhamento entre programas.; 2016 Nov: Elaboração de materiais para apoio na execução. (Benchmark e Melhores práticas); 2017 Fev: Reuniões Específicas de Programas. (Alinhamento Curricular e Intra disciplinar); 2017 Mai: Definição do desenho do processo de avaliação nos programas.; 2017 Jul: Medição; 2018 Jan: Análise do Resultado; 2018 Fev: Reporte ao Conselho
| COMUNICAÇÃO | 2016 Set: -; 2017 Fev: Análise e Encaminhamento. (Benchmark e documentos internos ); 2017 Mar: Reuniões Institucionais de Alinhamento entre programas.; 2017 Abr: Elaboração de materiais para apoio na execução. (Benchmark e Melhores práticas); 2017 Jul: Reuniões Específicas de Programas. (Alinhamento Curricular e Intra disciplinar); 2017 Out: Definição do desenho do processo de avaliação nos programas.; 2017 Dez: Medição |  |  | Análise do Resultado | Reporte ao Conselho
| ÉTICA | 2016 Set: -; 2017 Fev: Análise e Encaminhamento. (Benchmark e documentos internos ); 2017 Mar: Reuniões Institucionais de Alinhamento entre programas.; 2017 Abr: Elaboração de materiais para apoio na execução. (Benchmark e Melhores práticas); 2017 Jul: Reuniões Específicas de Programas. (Alinhamento Curricular e Intra disciplinar); 2017 Out: Definição do desenho do processo de avaliação nos programas.; 2017 Dez: Medição |  |  | Análise do Resultado | Reporte ao Conselho
| AUTONOMIA DE APRENDIZAGEM | 2016 Set: -; 2017 Fev: Análise e Encaminhamento. (Benchmark e documentos internos ); 2017 Mar: Reuniões Institucionais de Alinhamento entre programas.; 2017 Abr: Elaboração de materiais para apoio na execução. (Benchmark e Melhores práticas); 2017 Jul: Reuniões Específicas de Programas. (Alinhamento Curricular e Intra disciplinar); 2017 Out: Definição do desenho do processo de avaliação nos programas.; 2017 Dez: Medição |  |  | Análise do Resultado | Reporte ao Conselho
| CIDADÃOS SOCIALMENTE RESPO. | 2016 Set: -; 2017 Fev: Análise e Encaminhamento. (Benchmark e documentos internos ); 2017 Mar: Reuniões Institucionais de Alinhamento entre programas.; 2017 Abr: Elaboração de materiais para apoio na execução. (Benchmark e Melhores práticas); 2017 Jul: Reuniões Específicas de Programas. (Alinhamento Curricular e Intra disciplinar); 2017 Out: Definição do desenho do processo de avaliação nos programas.; 2017 Dez: Medição |  |  | Análise do Resultado | Reporte ao Conselho
Objetivos Gerais com Avaliação em andamento
Objetivos Específicos
Graduação
| ADM/ECO | 2016 Set: 0 - Trilhas Estruturadas/NDE; 2016 Out: 1 - Objetivos Claros e Adequados; 2017 Jan: 2 - Forma de medição definida; 2017 Ago: 3 - Resultados disponíveis; 2017 Set: 4 - Ações corretivas; 2018 Jan: 5 - Alinhamento Trilhas X Disciplinas
| Engenharia | 2016 Set: -; 2017 Jan: 0 - Trilhas Estruturadas/NDE 1 - Objetivos Claros e Adequados; 2017 Mai: 2 - Forma de medição definida; 2017 Dez: 3 - Resultados disponíveis; 2018 Jan: 4 - Ações corretivas |  |  | 5 - Alinhamento Trilhas X Disciplinas
Certificates
| CBA e CFM | 2016 Set: 0 - Trilhas Estruturadas/NDE; 2016 Out: 1 - Objetivos Claros e Adequados; 2017 Jan: 2 - Forma de medição definida; 2017 Ago: 3 - Resultados disponíveis; 2017 Set: 4 - Ações corretivas; 2018 Jan: 5 - Alinhamento Trilhas X Disciplinas
| CBP/CMM/CBPM | 2016 Set: -; 2017 Jan: 0 - Trilhas Estruturadas/NDE 1 - Objetivos Claros e Adequados; 2017 Mai: 2 - Forma de medição definida; 2017 Dez: 3 - Resultados disponíveis; 2018 Jan: 4 - Ações corretivas |  |  | 5 - Alinhamento Trilhas X Disciplinas
Direito
| LLC/LLMMF/LLMMS/LLMDT/LLMDC | 2016 Set: -; 2017 Jan: 0 - Trilhas Estruturadas/NDE 1 - Objetivos Claros e Adequados; 2017 Mai: 2 - Forma de medição definida; 2017 Dez: 3 - Resultados disponíveis; 2018 Jan: 4 - Ações corretivas |  |  | 5 - Alinhamento Trilhas X Disciplinas
MBA
| MBA Executivo/Finanças/Saúde | 2016 Set: 0 - Trilhas Estruturadas/NDE; 2016 Out: 1 - Objetivos Claros e Adequados; 2017 Jan: 2 - Forma de medição definida; 2017 Ago: 3 - Resultados disponíveis; 2017 Set: 4 - Ações corretivas; 2018 Jan: 5 - Alinhamento Trilhas X Disciplinas
| CHM | 2016 Set: -; 2017 Jan: 0 - Trilhas Estruturadas/NDE 1 - Objetivos Claros e Adequados; 2017 Mai: 2 - Forma de medição definida; 2017 Dez: 3 - Resultados disponíveis; 2018 Jan: 4 - Ações corretivas |  |  | 5 - Alinhamento Trilhas X Disciplinas
| APF | 2016 Set: -; 2017 Jan: 0 - Trilhas Estruturadas/NDE 1 - Objetivos Claros e Adequados; 2017 Mai: 2 - Forma de medição definida; 2017 Dez: 3 - Resultados disponíveis; 2018 Jan: 4 - Ações corretivas |  |  | 5 - Alinhamento Trilhas X Disciplinas
Mestrados
| MPA e MPE | 2016 Set: -; 2017 Jan: 0 - Trilhas Estruturadas/NDE 1 - Objetivos Claros e Adequados; 2017 Mai: 2 - Forma de medição definida; 2017 Dez: 3 - Resultados disponíveis; 2018 Jan: 4 - Ações corretivas |  |  | 5 - Alinhamento Trilhas X Disciplinas
ENGAJAMENTO | Todos os programas | 2016 Set: Analises iniciais dos dados de Programas; 2016 Out: Análise de Engamento e cruzamento com dados de Experiência de Aprendizagem; 2017 Fev: Reuniões Específicas de Programas para propostas de ações corretivas; 2017 Mai: Definição do desenho do processo de avaliação de engamento e Experiência de Aprendizagem nos programas.; 2017 Jul: Medição; 2018 Jan: Análise do Resultado; 2018 Fev: Reporte ao Conselho
VALOR ADICIONADO | Graduação | Aprovação da Proposta/Orçamento de VAM e RAIS |  | Divulgação da Proposta Institucional | Analises VAM com dados ENADE 2015 |  |  | Elaboração de Relatório Institucional | Reporte ao Conselho | Divulgação da Proposta Institucional RAIS | Analises RAIS com dados ENADE 2015/Empresas 2016 |  |  | Elaboração de Relatório Institucional | Reporte ao Conselho | Divulgação da Proposta Institucional RAIS | Analises RAIS com dados ENADE 2015/Empresas 2017 |  |  | Elaboração de Relatório Institucional | Reporte ao Conselho
COURSERA | Projetos
| Objetivos de Aprendizagem | 2016 Set: -; 2016 Out: Definição de Proposta de Material/Treinamento (Benchmark e Melhores práticas); 2016 Nov: Elaboração de materiais para Apoio/Planejamento de Treinamento; 2017 Fev: Execução/Desenvolvimento da Proposta; 2017 Set: Medição do Resultado da Iniciativa; 2018 Jan: Elaboração de Relatório; 2018 Fev: Reporte ao Conselho
EDUCAÇÃO EXECUTIVA | Desenvolvimento/Customização de Plano de Aulas | 2016 Set: -; 2016 Dez: Definição de Proposta de Material/Treinamento; 2017 Jan: Elaboração de materiais para Apoio/Planejamento de Treinamento; 2017 Abr: Execução/Desenvolvimento da Proposta; 2017 Nov: Medição do Resultado da Iniciativa | Elaboração de Relatório | Reporte ao Conselho
| Alinhamento Curricular | 2016 Set: -; 2016 Dez: Definição de Proposta de Material/Treinamento; 2017 Jan: Elaboração de materiais para Apoio/Planejamento de Treinamento; 2017 Abr: Execução/Desenvolvimento da Proposta; 2017 Nov: Medição do Resultado da Iniciativa | Elaboração de Relatório | Reporte ao Conselho
| Projeto piloto de avaliação da aprendizagem | 2016 Set: -; 2016 Dez: Definição de Proposta de Material/Treinamento; 2017 Jan: Elaboração de materiais para Apoio/Planejamento de Treinamento; 2017 Abr: Execução/Desenvolvimento da Proposta; 2017 Nov: Medição do Resultado da Iniciativa | Elaboração de Relatório | Reporte ao Conselho

## Cronograma
|  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 | [11 empty] | 2018
| 1 - PROJETOS / 2 -ETAPAS | FOCO (PROGRAMAS OU TREINAMENTOS) | RESULTADO | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
0 | Avaliação dos Objetivos Gerais atuais dos Programas | Graduação (Adm e Eco) | 2017-07-01
|  | MBA, Certificates, Mestrados | 2017-04-01
0 | Executar plano de ação de Resultado e realizar nova mediação para os objetivos avaliados em 2016 | Graduação (Adm e Eco) | 2017-07-01
0 |  | MBA, Certificates | 2017-04-01
0 | Executar plano de ação de Validade e realizar nova mediação para os objetivos avaliados em 2016 | Graduação (Adm e Eco) | 2017-07-01
0 |  | MBA, Certificates | 2017-04-01
1 | Avaliação de Objetivos Gerais para toda a escola | Análise e Resolução de Problemas | 2018-02-01
|  | Comunicação; Ética; Autonomia da aprendizagem; Cidadãos responsáveis | 2018-06-01
1 | Análise e Encaminhamento. (Benchmark e documentos internos ) | Análise e Resolução de Problemas | 2016-09-01
1 |  | Comunicação; Ética; Autonomia da aprendizagem; Cidadãos responsáveis | 2017-02-01
1 | Reuniões Institucionais de Alinhamento entre programas. | Análise e Resolução de Problemas | 2016-10-01
1 |  | Comunicação; Ética; Autonomia da aprendizagem; Cidadãos responsáveis | 2017-03-01
1 | Elaboração de materiais para apoio na execução. (Benchmark e Melhores práticas) | Análise e Resolução de Problemas | 2018-01-01
1 |  | Comunicação; Ética; Autonomia da aprendizagem; Cidadãos responsáveis | 2018-06-01
1 | Reuniões Específicas de Programas. (Alinhamento Curricular e Intra disciplinar) | Análise e Resolução de Problemas | 2018-04-01
1 |  | Comunicação; Ética; Autonomia da aprendizagem; Cidadãos responsáveis | 2018-09-01
1 | Definição do desenho do processo de avaliação nos programas. | Análise e Resolução de Problemas | 2018-06-01
1 |  | Comunicação; Ética; Autonomia da aprendizagem; Cidadãos responsáveis | 2018-11-01
1 | Medição | Análise e Resolução de Problemas | 2018-12-01
1 |  | Comunicação; Ética; Autonomia da aprendizagem; Cidadãos responsáveis | 2018-04-01
1 | Análise do Resultado | Análise e Resolução de Problemas | 2018-01-01
1 |  | Comunicação; Ética; Autonomia da aprendizagem; Cidadãos responsáveis | 2018-05-01
1 | Reporte ao Conselho | Análise e Resolução de Problemas | 2018-02-01
1 |  | Comunicação; Ética; Autonomia da aprendizagem; Cidadãos responsáveis | 2018-06-01
2 | Avaliação de Objetivos Específicos de programa | Graduação (adm,eco); Cert (cba,cfm); MBA (ex.,fin,saúde) | 2018-04-01
2 |  | Engenharia; Cert (cmm, cbp, cbpm); CHM, APF; Mestrados (mpa, mpe) | 2018-06-01
2 | 0 - Estruturação de Trilhas/Criação de NDE ou COR de profs especialistas e 1 - Definição e clareza de Objetivos | Graduação (adm,eco); Cert (cba,cfm); MBA (ex.,fin,saúde) | 2017-12-01
2 |  | Engenharias; Cert (cmm, cbp, cbpm); CHM, APF; Mestrados (mpa, mpe) | 2017-04-01
2 | 2 - Definição de plano de medição dos objetivos | Graduação (adm,eco); Cert (cba,cfm); MBA (ex.,fin,saúde) | 2017-06-01
2 |  | Engenharias; Cert (cmm, cbp, cbpm); CHM, APF; Mestrados (mpa, mpe) | 2017-11-01
2 | 3 - Disponibilização de resultados das medições para análise | Graduação (adm,eco); Cert (cba,cfm); MBA (ex.,fin,saúde) | 08/2017 - 12/2017
2 |  | Engenharias; Cert (cmm, cbp, cbpm); CHM, APF; Mestrados (mpa, mpe) | 12/2017 - 06/2018
2 | 4 - Elaboração e execução de planos de ações corretivos | Graduação (adm,eco); Cert (cba,cfm); MBA (ex.,fin,saúde) | 09/2017 - 01/2018
2 |  | Engenharias; Cert (cmm, cbp, cbpm); CHM, APF; Mestrados (mpa, mpe) | 01/2018 - 06/2018
2 | 5 - Elaboração de proposta e execução de alinhamento Trilhas X Disciplinas | Graduação (adm,eco); Cert (cba,cfm); MBA (ex.,fin,saúde) | 10/2017 - 04/2018
2 |  | Engenharias; Cert (cmm, cbp, cbpm); CHM, APF; Mestrados (mpa, mpe) | 02/2018 - 07/2018
3 | Avaliação do Engajamento | Graduação (adm,eco); PGLS (mba, cert, llc, llm) | 2018-02-01
3 | Análise de dados de Engajamento e cruzamento com dados de Experiência de Aprendizagem | - | 2017-12-01
3 | Reuniões Específicas de Programas para propostas de ações corretivas | - | 2017-04-01
3 | Definição de processo de avaliação de engamento/experiência de Aprendizagem nos programas. | - | 2017-07-01
3 | Medição | - | 2017-12-01
3 | Análise do Resultado | - | 2018-01-01
3 | Reporte ao Conselho | - | 2018-02-01
4 | Avaliação do Valor Adicionado | Graduação (adm, eco) | 2018-04-01
4 | Aprovação da Proposta/Orçamento de VAM e RAIS | - | 2016-10-01
4 | Divulgação da Proposta Institucional | - | 2016-12-01
4 | Analises VAM com dados ENADE 2015 | - | 2017-02-01
4 | Elaboração de Relatório Institucional | - | 2017-03-01
4 | Reporte ao Conselho | - | 2017-04-01
4 | Divulgação da Proposta Institucional RAIS | - | 2017-05-01
4 | Analises RAIS com dados ENADE 2015/Empresas 2016 | - | 2017-08-01
4 | Elaboração de Relatório Institucional | - | 2017-09-01
4 | Reporte ao Conselho | - | 2017-10-01
4 | Divulgação da Proposta Institucional RAIS | - | 2017-11-01
4 | Analises RAIS com dados ENADE 2015/Empresas 2017 | - | 2018-02-01
4 | Elaboração de Relatório Institucional | - | 2018-03-01
4 | Reporte ao Conselho | - | 2018-04-01
5 | Coursera | - | -
6 | Educação Executiva | Objetivos de Aprendizagem | 2018-02-01
|  | Desenvolvimento e Customização de Plano de Aulas; Alinhamento Curricular; Projeto piloto de avaliação da aprendizagem | 2018-04-01
6 | Definição de Proposta de Material/Treinamento (Benchmark e Melhores práticas) | Objetivos de Aprendizagem | 2016-10-01
6 |  | Desenvolvimento e Customização de Plano de Aulas; Alinhamento Curricular; Projeto piloto de avaliação da aprendizagem | 2016-12-01
6 | Elaboração de materiais para Apoio/Planejamento de Treinamento | Objetivos de Aprendizagem | 2017-02-01
|  | Desenvolvimento e Customização de Plano de Aulas; Alinhamento Curricular; Projeto piloto de avaliação da aprendizagem | 2017-04-01
6 | Execução/Desenvolvimento da Proposta | Objetivos de Aprendizagem | 2017-08-01
|  | Desenvolvimento e Customização de Plano de Aulas; Alinhamento Curricular; Projeto piloto de avaliação da aprendizagem | 2017-10-01
6 | Medição do Resultado da Iniciativa | Objetivos de Aprendizagem | 2017-09-01
|  | Desenvolvimento e Customização de Plano de Aulas; Alinhamento Curricular; Projeto piloto de avaliação da aprendizagem | 2017-11-01
6 | Elaboração de Relatório | Objetivos de Aprendizagem | 2018-01-01
|  | Desenvolvimento e Customização de Plano de Aulas; Alinhamento Curricular; Projeto piloto de avaliação da aprendizagem | 2018-02-01
6 | Reporte ao Conselho | Objetivos de Aprendizagem | 2018-02-01
|  | Desenvolvimento e Customização de Plano de Aulas; Alinhamento Curricular; Projeto piloto de avaliação da aprendizagem | 2018-04-01

## Cronograma v2
STATUS
[5 empty] | REALIZADO | ATRASADO
[5 empty] | PREVISTO | RECESSO
[7 empty] | 2016 | [15 empty] | 2017 | [47 empty] | 2018
[7 empty] | Set |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez
|  | Nº | AÇÕES | RESPONSÁVEL | ACOMPANHAMENTO | DATAS PREVISTAS PARA REPORTE DE STATUS OU RESULTADOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Avaliação dos Objetivos Gerais atuais dos Programas | Plano de ação para objetivos com validade e resultados insatisfatórios - Graduação PCrítico - ECO / Cverbal, CEscrita e TEquipe ADM e ECO | 0 | Reunião de Alinhamento com Diretoria e Coordenação | Débora/Natália | 2016-10-07 | 2016-12-02 | bar: Out 1
|  | 0 | Apresentação para o COMEX | Débora/Natália | 2016-10-14 | 2016-12-02 | Out 1: 1; Out 2: 2
|  | 0 | Reunião com professores avaliadores dos objetivos | Débora/Natália | 2016-10-21 | 2016-12-02 | Out 3: 3
|  | 0 | Pensamento Cítico | Débora/Natália | 2016-10-17 | 2016-12-02 | Out 3: 3
|  | 0 | Comunicação Escrita | Débora/Natália | 2016-10-18 | 2016-12-02 | Out 3: 3
|  | 0 | Comunicação Verbal | Débora/Natália | 2016-10-19 | 2016-12-02 | Out 3: 3
|  | 0 | Trabalho em Equipe | Débora/Natália | 2016-10-19 | 2016-12-02 | Out 3: 3
|  | 0 | Elaboração de proposta de medição | Débora/Natália | 2016-11-04 | 2016-12-02 | Out 4: 4; Nov 1: 1
|  | 0 | Validação da proposta | Débora/Natália | 2016-11-18 | 2016-12-02 | Nov 2: 2; Nov 3: 3
|  | 0 | Preparação de materias para aplicação | Débora/Natália | 2016-12-16 | 2016-12-02 | Nov 4: 4; Dez 1: 1; Dez 2: 2; Dez 3: 3; Dez 4: 4; Jan 1: 1
|  | 0 | Aplicação da Medição | Débora/Natália | 2016-06-02 | 2017-03-01 | [15 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
|  | 0 | Avaliação do resultado e elaboração de proposta de plano de ação | Débora/Natália | 2016-07-07 | 2017-09-01 | [38 empty] | 3 | 4 | 1
|  | 0 | Apresentação de relatório de análise aos grupos para alinhamento do plano de ação | Débora/Natália | 2016-07-28 | 2017-09-01 | [41 empty] | 2 | 3 | 4
|  | 0 | Nova medição com ajustes | Natália/Gabriel | 2016-11-25 | 2017-12-02 | [44 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 0 | Avaliação do resultado | Débora/Natália | 2016-12-08 | 2017-12-02 | [60 empty] | 1
|  | 0 | Apresentação de relatório de análise aos grupos | Débora/Natália | 2016-12-15 | 2017-12-02 | [61 empty] | 2
|  | 0 | Reporte Final ao Conselho | Débora/Natália | 2016-12-22 | 2017-12-02 | [62 empty] | 3
| Plano de ação para objetivos com validade e resultados insatisfatórios - PGLS Finanças - MBF / VEstrategica - MBA´s / L.Tequipe e ARP - MBA´s e CERT / CEscrita - CERT | 1 | Reunião com professores avaliadores dos objetivos | Débora/Natália | 2016-10-21 | 2016-12-01 |  |  |  | 4 | 1 | 2 | 3
|  | 1 | Finanças - MBF | Débora/Natália | 2016-10-03 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 1
|  | 1 | VEstrategica - MBA´s | Débora/Natália | 2016-09-30 | 2016-12-01 |  |  |  | 4
|  | 1 | L.Tequipe e ARP - MBA´s e CERT | Débora/Natália | prev. 21/10/2016 | 2016-12-01 | [5 empty] | 2 | 3
|  | 1 | CEscrita - CERT | Débora/Natália | prev. 21/10/2016 | 2016-12-01 | [5 empty] | 2 | 3
|  | 1 | Elaboração de proposta de medição | Débora/Natália | 2016-11-04 | 2016-12-01 | [6 empty] | 3 | 4 | 1
|  | 1 | Validação da proposta | Débora/Natália | 2016-11-18 | 2016-12-01 | [9 empty] | 2 | 3
|  | 1 | Preparação de materias para aplicação | Débora/Natália | 2017-01-13 | 2017-03-01 | [11 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
|  | 1 | Aplicação da Medição | Natália/Gabriel | 2017-06-16 | 2017-06-01 | [15 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
|  | 1 | Avaliação do resultado e elaboração de proposta de plano de ação | Débora/Natália | 2017-07-07 | 2017-09-01 | [38 empty] | 3 | 4 | 1
|  | 1 | Apresentação de relatório de análise aos grupos e alinhamento do plano de ação | Débora/Natália | 2017-07-28 | 2017-09-01 | [41 empty] | 2 | 3 | 4
|  | 1 | Nova medição com ajustes | Natália/Gabriel | 2017-11-30 | 2017-12-01 | [44 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 1 | Avaliação do resultado | Débora/Natália | 2017-12-06 | 2017-12-01 | [60 empty] | 1 | 2
|  | 1 | Apresentação de relatório de análise aos grupos | Débora/Natália | 2017-12-18 | 2017-12-01 | [61 empty] | 2 | 3
|  | 1 | Reporte final ao Conselho | Débora/Natália | 2017-12-18 | 2017-12-01 | [62 empty] | 3
| Assessment de Objetivos Gerais atuais - Graduação ARP - ADM e ECO / PCrítico - ADM | 2 | Aplicação da Medição - 2º semestre | Natália/Gabriel | 2016-12-09 | 2016-12-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 2 | ARP - ADM (Bancas Finais - REP) | Natália/Gabriel | prev. 30/09 | 2016-12-01 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 2 | ARP - ECO (Banca Intermediária e Finais - PEE) | Natália/Gabriel | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 2 | Pensamento Crítico - ADM (Bancas Intermediárias - REP) | Natália/Gabriel | 2016-11-30 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 2 | Extração dos dados para análise | Natália/Gabriel | 2016-12-16 | 2016-12-01 | [12 empty] | 1 | 2 | 3
|  | 2 | Avaliação do resultado e elaboração de proposta de plano de ação | Débora/Natália | 2017-01-27 | 2017-03-01 | [15 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 2 | Apresentação de relatório de análise aos grupos e alinhamento do plano de ação | Débora/Natália | 2017-02-10 | 2017-03-01 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 2 | Reporte Final ao Conselho | Débora/Natália | 2017-03-10 | 2017-03-01 | [24 empty] | 1 | 2
| Assessment de Objetivos Gerais atuais - PGLS/PGSS VEstratégica - MBA´s, ARP - MBA´s e CERT / VS, PC e ARP - MPE | 3 | Aplicação da Medição - 4º trimestre | Natália/Gabriel | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3 | VEstratégica - MBA´s | Natália/Gabriel | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3 | ARP - MBA´s | Natália/Gabriel | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3 | ARP - CERT | Natália/Gabriel | 2016-11-30 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3 | VS, PC e ARP - MPE | Natália/Gabriel | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1: 1; 2: 2
|  | 3 | Extração dos dados para análise | Débora/Natália | 2016-12-16 | 2016-12-01 | [6 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
|  | 3 | Avaliação do resultado e elaboração de proposta de plano de ação | Débora/Natália | 2017-01-27 | 2017-03-01 | [15 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3 | Apresentação de relatório de análise aos grupos e alinhamento do plano de ação | Débora/Natália | 2017-02-28 | 2017-03-01 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3 | Reporte Final ao Conselho | Débora/Natália | 2017-03-31 | 2017-03-01 | [26 empty] | 3 | 4
Avaliação de Objetivos Gerais para toda a escola | Análise e Resolução de Problemas | 4 | Análise e Encaminhamento. (Benchmark e documentos internos ) | Débora/Natália | 2016-09-30 | 2016-12-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
|  | 4 | Análise Institucional sobre os objetivos gerais para toda a escola. | Débora/Natália | 2016-10-30 | 2016-12-01 | [6 empty] | 3: 3; 4: 4
|  | 4 | Reuniões Institucionais de Alinhamento entre programas. | Débora/Natália | 2016-11-30 | 2016-12-01 | [6 empty] | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 4 | Elaboração de materiais para apoio na execução. (Benchmark e Melhores práticas) | Débora/Natália | 2016-11-30 | 2016-12-01 | [6 empty] | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4
|  | 4 | Reuniões Específicas de Programas. (Alinhamento Curricular e Intra disciplinar) | Débora/Natália | 2016-12-16 | 2016-12-01 | [6 empty] | 1: 1; 2: 2; 3: 3 | 4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 4 | Definição do desenho do processo de avaliação nos programas. | Débora/Natália | 2016-12-16 | 2016-12-01 | [6 empty] | 1: 1; 2: 2; 3: 3 | 4 | 1
|  |  | Elaboração de material para medição | Débora/Natália | 2017-01-30 | 2017-03-01 | [15 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 4 | Medição | Débora/Natália | 2017-06-30 | 2017-09-01 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 4 | Análise do Resultado e elaboração de plano de ação | Débora/Natália | 2017-07-30 | 2017-09-01 | [40 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Apresentação de relatório de análise aos programas e alinhamento do plano de ação | Débora/Natália | 2017-08-30 | 2017-09-01 | [44 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 4 | Reporte Final ao Conselho | Débora/Natália | 2017-09-30 | 2017-09-01 | [48 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
| Comunicação; Ética; Autonomia da aprendizagem; Cidadãos responsáveis | 5 | Análise e Encaminhamento. (Benchmark e documentos internos ) | Débora/Natália | 2016-12-16 | 2016-12-01 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
|  | 5 | Análise Institucional sobre os objetivos gerais para toda a escola | Débora/Natália | 2017-01-30 | 2017-03-01 | [15 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 5 | Reuniões Institucionais de Alinhamento entre programas. | Débora/Natália | 2017-02-28 | 2017-03-01 | [20 empty] | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4
|  | 5 | Elaboração de materiais para apoio na execução. (Benchmark e Melhores práticas) | Débora/Natália | 2017-02-28 | 2017-03-01 | [20 empty] | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4
|  | 5 | Reuniões Específicas de Programas. (Alinhamento Curricular e Intra disciplinar) | Débora/Natália | 2017-03-30 | 2017-03-01 | [20 empty] | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4
|  | 5 | Definição do desenho do processo de avaliação nos programas. | Débora/Natália | 2017-04-30 | 2017-09-01 | [20 empty] | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4
|  | 5 | Elaboração de material para medição | Débora/Natália | 2017-06-30 | 2017-09-01 | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 5 | Medição | Débora/Natália | 2017-11-30 | 2017-12-01 | [40 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 5 | Análise do Resultado e elaboração de plano de ação | Débora/Natália | 2017-12-16 | 2017-12-01 | [60 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
|  | 5 | Apresentação de relatório de análise aos programas e alinhamento do plano de ação | Débora/Natália | 2018-01-30 | 2018-02-01 | [63 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 5 | Reporte Final ao Conselho | Débora/Natália | 2018-02-28 | 2018-02-01 | [68 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Avaliação de Objetivos Específicos de programa | Trilhas Existentes Graduação (adm,eco); Cert (cba,cfm); MBA (ex.,fin,saúde) | 6 | 0 - Estruturação de Trilhas/Criação de NDE ou COR de profs especialistas e 1 - Definição e clareza de Objetivos | Débora/Natália | 2016-10-30 | 2016-12-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 6 | 2 - Definição de plano de medição dos objetivos |  | 2017-11-30 | 2016-12-01 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
|  | 6 | 3 - Disponibilização de resultados das medições para análise |  | 2017-06-30 | 2017-09-01 | [15 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
|  | 6 | Grupo 1 - Microeconomia; Macroeconomia; Finanças; Operações; Métodos Quantitativos |  | 2017-07-01 | 2017-09-01 | [15 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 6 | Grupo 2 - Gestão de Pessoas; Estratégia, Marketing e Organizações; Humanidades. |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | [40 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
|  | 6 | 4 - Elaboração e execução de planos de ações corretivos |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 | [40 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 6 | Grupo 1 - Microeconomia; Macroeconomia; Finanças; Operações; Métodos Quantitativos |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 | [40 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
|  | 6 | Grupo 2 - Gestão de Pessoas; Estratégia, Marketing e Organizações; Humanidades. |  | 2017-05-30 | 2017-06-01 | [63 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 6 | 5 - Elaboração de proposta e execução de alinhamento Trilhas X Disciplinas |  | 2017-01-30 | 2018-02-01 | [60 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 6 | Grupo 1 - Microeconomia; Macroeconomia; Finanças; Operações; Métodos Quantitativos |  | 2018-02-01 | 2018-03-01 | [63 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 6 | Grupo 2 - Gestão de Pessoas; Estratégia, Marketing e Organizações; Humanidades. |  | 2018-07-30 | 2018-09-01 | [84 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Reporte Final ao Conselho - Grupo 1 |  | 2018-03-30 | 2018-02-01 | [72 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 6 | Reporte Final ao Conselho - Grupo 2 |  | 2018-02-28 | 2018-02-01 | [92 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
| Trilhas em Fomação Engenharias; Cert (cmm, cbp, cbpm); CHM, APF; Mestrados (mpa, mpe) | 7 | 0 - Estruturação de Trilhas/Criação de NDE ou COR de profs especialistas e 1 - Definição e clareza de Objetivos |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 7 | 2 - Definição de plano de medição dos objetivos |  | 2017-04-30 | 2017-09-01 | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 7 | 3 - Disponibilização de resultados das medições para análise |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 7 | 4 - Elaboração e execução de planos de ações corretivos |  | 2018-06-30 | 2018-03-01 | [60 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 7 | 5 - Elaboração de proposta e execução de alinhamento Trilhas X Disciplinas |  | 2016-08-30 | 2018-09-01 | [88 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 7 | Reporte Final ao Conselho |  | 2018-09-30 | 2018-09-01 | [96 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Avaliação do Engajamento | Graduação (adm,eco); PGLS (mba, cert, llc, llm) | 8 | Análise de dados de Engajamento e cruzamento com dados de Experiência de Aprendizagem | Débora/Natália | 2016-12-16 | 2016-12-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | [79 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Avaliação dos resultaos e elaboração de relatório | Débora/Natália | 2017-01-30 | 2017-03-01 | [17 empty] | 2 | 3 | 4
|  | 8 | Reuniões Específicas de Programas para propostas de ações corretivas. | Débora/Natália | 2017-04-30 | 2017-09-01 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 8 | Definição de processo de avaliação de engamento/experiência de Aprendizagem nos programas. | Débora/Natália | 2017-06-30 | 2017-09-01 | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 8 | Nova Medição | Débora/Natália | 2017-11-30 | 2017-12-01 | [40 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 8 | Análise do Resultado da Nova Medição | Débora/Natália | 2017-12-16 | 2017-12-01 | [60 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
|  |  | Divulgação dos resultados para os Programas | Débora/Natália | 2018-01-30 | 2018-02-01 | [63 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 8 | Reporte Final ao Conselho | Débora/Natália | 2017-02-28 | 2018-02-01 | [68 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Avaliação do Valor Adicionado | Graduação (adm, eco) | 9 | Aprovação da Proposta/Orçamento de VAM e RAIS | Débora/Natália | 2016-10-30 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 9 | Divulgação da Proposta Institucional | Débora/Natália | 2016-12-16 | 2016-12-01 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
|  | 9 | Analises VAM com dados ENADE 2015 | Débora/Natália | 2017-02-28 | 2017-03-01 | [15 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 9 | Elaboração de Relatório Institucional | Débora/Natália | 2017-03-30 | 2017-03-01 | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 9 | Divulgação da Proposta Institucional RAIS | Débora/Natália | 2017-04-30 | 2017-09-01 | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 9 | Analises RAIS com dados ENADE 2015/Empresas 2016 | Débora/Natália | 2017-07-30 | 2017-09-01 | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 9 | Elaboração de Relatório Institucional | Débora/Natália | 2017-08-30 | 2017-09-01 | [44 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 9 | Analises RAIS com dados ENADE 2015/Empresas 2017 | Débora/Natália | 2017-11-30 | 2017-12-01 | [48 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 9 | Elaboração de Relatório Institucional | Débora/Natália | 2017-12-16 | 2017-12-01 | [60 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
|  |  | Divulgação dos resultados para os Programas e elaboração de plano de ação | Débora/Natália | 2018-01-30 | 2018-02-01 | [65 empty] | 2 | 3 | 4
|  | 9 | Reporte Final ao Conselho | Débora/Natália | 2018-02-28 | 2018-02-01 | [68 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Coursera | Coursera | 10 | Coursera | Débora/Silvia | - | 2016-12-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Educação Executiva | Objetivos de Aprendizagem | 11 | Planejamento 2017 (alinhamento dos projetos) | Débora/Silvia | 2016-10-30 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 11 | Definição de Proposta de Material/Treinamento (Benchmark e Melhores práticas) | Débora/Silvia | 2016-12-16 | 2016-12-01 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
|  | 11 | Validação da proposta de Material/Treinamento | Débora/Silvia | 2017-01-30 | 2017-03-01 | [17 empty] | 2 | 3 | 4
|  | 11 | Elaboração de materiais para Apoio/Planejamento de Treinamento. | Débora/Silvia | 2017-03-30 | 2017-03-01 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 11 | Execução/Desenvolvimento da Proposta | Débora/Silvia | 2017-06-30 | 2017-09-01 | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 11 | Medição do Resultado da Iniciativa | Débora/Silvia | 2017-07-30 | 2017-09-01 | [40 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 11 | Elaboração de Relatório | Débora/Silvia | 2017-08-30 | 2017-09-01 | [44 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 11 | Reporte Final ao Conselho | Débora/Silvia | 2017-07-30 | 2017-09-01 | [48 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
| Desenvolvimento e Customização de Plano de Aulas; Alinhamento Curricular; Projeto piloto de avaliação da aprendizagem | 12 | Planejamento 2017 (alinhamento dos projetos) | Débora/Silvia | 2017-02-28 | 2017-03-01 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 12 | Definição de Proposta de Material/Treinamento (Benchmark e Melhores práticas) | Débora/Silvia | 2017-05-06 | 2017-09-01 | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
|  | 12 | Validação da proposta de Material/Treinamento | Débora/Silvia | 2017-05-30 | 2017-09-01 | [33 empty] | 2 | 3 | 4
|  | 12 | Elaboração de materiais para Apoio/Planejamento de Treinamento. | Débora/Silvia | 2017-07-30 | 2017-09-01 | [36 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 12 | Execução/Desenvolvimento da Proposta | Débora/Silvia | 2017-10-30 | 2017-12-01 | [44 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 12 | Medição do Resultado da Iniciativa | Débora/Silvia | 2017-12-16 | 2017-12-01 | [56 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
|  | 12 | Elaboração de Relatório | Débora/Silvia | 2018-01-30 | 2018-02-01 | [63 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 12 | Reporte Final ao Conselho |  | 2018-02-28 | 2018-02-01 | [68 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[7 empty] | 11 | 11 | 11 | 13 | 18 | 18 | 23 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9

## Status_Trilhas
Status |  | Status | Status
Concluido |  | 0 | Não existe
Em andamento |  | 1 | No começo
Previsto |  | 2 | Quase pronto
Sem previsão |  | 3 | Pronto
| 0 - Estruturação de Trilhas/NDE | 1 - Definição e clareza de Objetivos |  | 2 - Definição de plano de medição dos objetivos |  | 3 - Disponibilização de resultados das medições para análise |  | 4 - Elaboração e execução de planos de ações corretivos |  | 5 - Elaboração de proposta e execução de alinhamento Trilhas X Disciplinas
| Status | Status | Prazo | Status | Prazo | Status | Prazo | Status | Prazo | Status | Prazo
Microeconomia | Concluido | Em andamento | 2016-10-01 | Em andamento | 2016-11-01 | Previsto | 2017-07-01 | Sem previsão | - | Sem previsão | -
Gestão de Pessoas | Concluido | Em andamento | 2016-10-01 | Em andamento | 2016-11-01 | Previsto | 2017-12-01 | Sem previsão | - | Sem previsão | -
Estratégia, Marketing e Organizações | Concluido | Em andamento | 2016-10-01 | Em andamento | 2016-11-01 | Previsto | 2017-12-01 | Sem previsão | - | Sem previsão | -
Humanidades | Concluido | Em andamento | 2016-10-01 | Em andamento | 2016-11-01 | Previsto | 2017-12-01 | Sem previsão | - | Sem previsão | -
Macroeconomia | Concluido | Em andamento | 2016-10-01 | Em andamento | 2016-11-01 | Previsto | 2017-07-01 | Sem previsão | - | Sem previsão | -
Finanças | Concluido | Em andamento | 2016-10-01 | Em andamento | 2016-11-01 | Previsto | 2017-07-01 | Sem previsão | - | Sem previsão | -
Operações | Concluido | Em andamento | 2016-10-01 | Em andamento | 2016-11-01 | Previsto | 2017-07-01 | Sem previsão | - | Sem previsão | -
Métodos Quantitativos | Concluido | Em andamento | 2016-10-01 | Em andamento | 2016-11-01 | Previsto | 2017-07-01 | Sem previsão | - | Sem previsão | -
Gestão de Pessoas; Estratégia, Marketing e Organizações; Humanidades.

## Status_Trilhas (GRAD)
| Nº | Status
| 0 | Não existe
| 1 | No começo
| 2 | Quase pronto
| 3 | Pronto
| 0 - Estruturação de Trilhas/NDE |  | 1 - Definição e clareza de Objetivos |  | 2 - Definição de plano de desenvolvimento dos objetivos |  | 3 - Definição de plano de medição dos objetivos |  | 4 - Disponibilização de resultados das medições para análise |  | 5 - Elaboração e execução de planos de ações corretivos |  | 6 - Elaboração de proposta e execução de alinhamento Trilhas X Disciplinas
| Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs.
Microeconomia | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Gestão de Pessoas | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Estratégia, Marketing e Organizações | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Humanidades | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Macroeconomia | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Finanças | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Operações | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Métodos Quantitativos | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Status_Trilhas (MBA)
|  | Nº | Status
|  | 0 | Não existe
|  | 1 | No começo
|  | 2 | Quase pronto
|  | 3 | Pronto
|  | 0 - Estruturação de Trilhas/NDE |  | 1 - Definição e clareza de Objetivos |  | 2 - Definição de plano de desenvolvimento dos objetivos |  | 3 - Definição de plano de medição dos objetivos |  | 4 - Disponibilização de resultados das medições para análise |  | 5 - Elaboração e execução de planos de ações corretivos |  | 6 - Elaboração de proposta e execução de alinhamento Trilhas X Disciplinas
|  | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs.
MBA Executivo | Visão estratégica | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | Prev. Dez/2016 (processo atual) | 1 | Prev. 07/2017 (novo processo) | 0
| Gestão de Riscos e Resultados | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Julho/2016 (processo atual) | 0 |  | 0
| Liderança e trabalho em equipe | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Julho/2016 (processo atual) | 0 |  | 0
MBA Finanças | Visão estratégica | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | Prev. Dez/2016 (processo anterior) | 1 | Prev. 07/2017 (novo processo) | 0
| Gestão de Riscos e Resultados | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Julho/2016 (processo atual) | 0 |  | 0
| Liderança e trabalho em equipe | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Julho/2016 (processo atual) | 0 |  | 0
| Finanças | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | Julho/2016 (processo atual) | 0 |  | 0
| Mercado financeiro e de capitais | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | Julho/2016 (processo atual) | 0 |  | 0
MBA Saúde | Visão estratégica | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Prev. 07/2017 (novo processo) | 1 | Prev. 07/2017 (novo processo) | 0
| Gestão de Riscos e Resultados | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Liderança e trabalho em equipe | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Status_Trilhas (CERT)
|  | Nº | Status
|  | 0 | Não existe
|  | 1 | No começo
|  | 2 | Quase pronto
|  | 3 | Pronto
|  | 0 - Estruturação de Trilhas/NDE |  | 1 - Definição e clareza de Objetivos |  | 2 - Definição de plano de desenvolvimento dos objetivos |  | 3 - Definição de plano de medição dos objetivos |  | 4 - Disponibilização de resultados das medições para análise |  | 5 - Elaboração e execução de planos de ações corretivos |  | 6 - Elaboração de proposta e execução de alinhamento Trilhas X Disciplinas
|  | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs.
CFM | CFM.1.2.1 Monitora e analisa o desempenho econômico-financeiro de uma empresa como suporte à decisão. | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | Julho/2016 (processo atual) | 1 |  | 0
| CFM.1.2.2 Avaliar empresas, ativos financeiros e projetos conforme método selecionado. (parte 1) | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | Outubro/2016 (processo atual) | 0 |  | 0
| CFM.1.2.2 Avaliar empresas, ativos financeiros e projetos conforme método selecionado. (parte 2) | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 | Abril/2017 (processo atual) | 0 |  | 0
| CFM.1.1.4 Aplicar conceitos econômicos para resolver problemas de gestão de uma empresa | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | Julho/2016 (processo atual) | 1 |  | 0
| CFM.1.1.4 Aplicar conceitos econômicos para resolver problemas de gestão de uma empresa | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | Dezembro/2016 (processo atual) | 0 |  | 0
| CFM.1.3.2 Identificar os fatores de riscos financeiros existentes nas operações de uma organização e como esses fatores se relacionam entre si. | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | Dezembro/2016 (processo atual) | 0 |  | 0
| CFM.1.3.3 Avaliar recursos financeiros que atendam à necessidade do investidor. | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 | Abril/2017 (processo atual) | 0 |  | 0
CBA | CBA.1.2.1 Conduz análise econômico-financeira de uma empresa (parte 1) | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | Outubro/2016 (processo atual) | 0 |  | 0
| CBA.1.2.1 Conduz análise econômico-financeira de uma empresa (parte 2) | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | Dezembro/2016 (processo atual) | 0 |  | 0
| CBA.1.3.3 Gerenciar processos na organização | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CBA.1.3.2 Gerenciar projetos na organização | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | Dezembro/2016 (processo atual) | 0 |  | 0
| CBA.1.1.1 Realiza feedback sobre desempenho individual | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | Dezembro/2016 (processo atual) | 0 |  | 0
| CBA.1.1.3 Organiza atividades para realização de um objetivo organizacional | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CBA.1.3.4 Planejar e otimizar os recursos críticos da organização | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Status_Trilhas (MP´s)
|  | Nº | Status
|  | 0 | Não existe
|  | 1 | No começo
|  | 2 | Quase pronto
|  | 3 | Pronto
|  | 0 - Estruturação de Trilhas/NDE |  | 1 - Definição e clareza de Objetivos |  | 2 - Definição de plano de desenvolvimento dos objetivos |  | 3 - Definição de plano de medição dos objetivos |  | 4 - Disponibilização de resultados das medições para análise |  | 5 - Elaboração e execução de planos de ações corretivos |  | 6 - Elaboração de proposta e execução de alinhamento Trilhas X Disciplinas
|  | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs. | Nº | Obs.
MPA | Pensamento Crítico | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Visão estratégica | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MPE | Pensamento Crítico | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Visão estratégica | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Apresentação
0 - Estruturação de Trilhas/NDE | 1 - Definição e clareza de Objetivos | 2 - Definição de plano de desenvolvimento dos objetivos | 3 - Definição de plano de medição dos objetivos | 4 - Disponibilização de resultados das medições para análise | 5 - Elaboração e execução de planos de ações corretivos | 6 - Elaboração de proposta e execução de alinhamento Trilhas X Disciplinas | Nº | Status
GRADUAÇÃO _ADM e ECO (Em processo de análise dos objetivos específicos junto às trilhas) | [6 empty] | 0 | Não existe
Pronto | Quase pronto | No começo |  |  |  |  | 1 | No começo
MBA (Em processo de separação de objetivos gerais e específicos) | [6 empty] | 2 | Quase pronto
Pronto | Quase pronto | No começo |  |  |  |  | 3 | Pronto
CERT (Em processo de análise dos objetivos específicos)
Quase pronto | Quase pronto
DIREITO (Será iniciada preparação de assessment para 2017)
No começo | No começo
ENGENHARIA (Será iniciada preparação de assessment para 2017)
Pronto | Pronto