## ATUALIZADA
PROGRAMA | Ações de Avaliação do Aprendizado | 2016 | [9 empty] | 2017
|  | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | ...
GRADUAÇÃO | Comunicação oral e escrita - Diagnóstico e Plano de Ação | [18 empty] | REALIZADA | bar: 2016 Mar to 2016 Dez
| Objetivos Gerais - Avaliação da validade e confiabilidade da medição e do resultado. (nova demanda) | [18 empty] | REALIZADA - NOVA DEMANDA | bar: 2016 Mar to 2016 Out
| Objetivos Gerais - Revisão dos Instrumentos de Medição - (Mudança - passou a ser etapa do Plano de ação) | [18 empty] | NÃO REALIZADO - MUDANÇA DO PROCESSO | bar: 2016 Dez to 2017 Jun
| Avaliar e revisar Objetivos Específicos - Programas | 2016 Nov: 1; 2016 Dez: µ; 2017 Jan: 2; 2017 Fev: 2; 2017 Mar: 2; 2017 Abr: 2; 2017 Mai: 2; 2017 Jun: 2 | ... |  | REALIZADO - MUDANÇA DO PROCESSO / ANTECIPADO
| Avaliar e revisar alinhamento- Objetivos de Disciplina/Objetivos do Programa | 2016 Nov: 1; 2016 Dez: µ; 2017 Jan: 2; 2017 Fev: 2; 2017 Mar: 2; 2017 Abr: 2; 2017 Mai: 2; 2017 Jun: 2 | ... |  | NÃO REALIZADO
| Avaliar e revisar - Objetivos de Disciplinas inseridas em Trilhas (antecipada - avaliação dos objetivos) | [16 empty] | ... | bar: 2017 Jan to 2017 Jun
Instrumento de medição válido e confiável - Objetivos Específicos (reuniões com Coordenadores de Trilhas para iniciar processo de alinhamento) | bar: 2016 Set; 2017 Jan to 2017 Jun
| Planejamento 2017 (não realizado) | [17 empty] | 1 | PREVISTO EM CONSELHO - DEA | bar: 2016 Ago to 2016 Out
PGLS | Avaliar e revisar alinhamento- Objetivos de Disciplina/Objetivos do Programa | 2016 Nov: 1; 2016 Dez: µ; 2017 Jan: 2; 2017 Fev: 2; 2017 Mar: 2; 2017 Abr: 2; 2017 Mai: 2; 2017 Jun: 2 | ... | 2 | PREVISTO EM CONSELHO - COORDENAÇÃO
| Avaliar e revisar - Objetivos Gerais e Específicos de Programas | 2016 Nov: 1; 2016 Dez: µ; 2017 Jan: 2; 2017 Fev: 2; 2017 Mar: 2; 2017 Abr: 2; 2017 Mai: 2; 2017 Jun: 2 | ...
| Avaliar e revisar - Objetivos de Disciplinas de Trilhas (antecipado avaliação de CERT/MBA´s/Direito) | [16 empty] | ... | bar: 2016 Jun to 2016 Out; 2017 Jan to 2017 Jun
Plano de ação - Objetivos Gerais - "Abaixo do Básico" (CBA/CFM) | bar: 2016 Mai to 2016 Ago
| Objetivos Gerais - Revisão dos Instrumentos de Medição - (mudança - será realizado apenas objetivos com validade insatisfatória - após alinhamento do objetivo) | [19 empty] | Total de ações | bar: 2016 Ago to 2016 Out; 2016 Dez to 2017 Mai
| Planejamento 2017 (não realizado) | [19 empty] | Graduação | 8 | bar: 2016 Ago to 2016 Out
PGSS | Avaliar e revisar alinhamento- Objetivos de Disciplina/Objetivos do Programa (antecipada - realizado Avaliação) | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | µ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | µ |  |  |  | PGLS | 6
| Avaliar e revisar - Objetivos Gerais e Específicos de Programas (antecipada - realizado avaliação dos Objetivos Gerais - iniciada a discussão sobre os específicos) | 2017 Jan: 1; 2017 Fev: 1; 2017 Mar: 2; 2017 Abr: 2; 2017 Mai: 2; 2017 Jun: µ |  |  |  | PGSS | 4
| Avaliar e revisar - Objetivos de Disciplinas inseridas em Trilhas (antecipada - avaliação dos objetivos) | [16 empty] | ... |  |  | Educação executiva | 2 | bar: 2016 Set to 2016 Out; 2017 Mar to 2017 Jun
| Planejamento 2017 (não realizado) | [19 empty] | Engajamento | 2 | bar: 2016 Out to 2016 Dez
EDUCAÇÃO EXECUTIVA | Avaliar e revisar - Objetivos Gerais Programas Abertos (não iniciado) | 2016 Nov: 1; 2016 Dez: 1; 2017 Jan: 1; 2017 Fev: 1; 2017 Mar: µ; 2017 Abr: 2; 2017 Mai: 2; 2017 Jun: 2 | ... |  |  | Validade | 2
| Planejamento 2017 (não iniciado) | [19 empty] | Total | 24 | bar: 2016 Out to 2016 Dez
ENGAJAMENTO | Análise inicial de dados de AutoAvaliação dos alunos - DEA (nova demanda) | bar: 2016 Ago to 2016 Set
Interface do projeto com Prof. Rinaldo Artes e Sistemas para avaliação de Engajamento e Exepriência de Aprendizagem (nova demanda) | bar: 2016 Set to 2016 Out
VALIDADE | Consultoria externa - Reynaldo Fernandes (nova demanda) | bar: 2016 Mai to 2016 Jun
Interface do projeto com Coordenadores/Diretores/Presidência (nova demanda) | bar: 2016 Mai to 2016 Jun

## exemplo
Graduação
|  | realizado |  |  | planejado
|  | nova demanda | planejado | antecipado | mudança | previsto |  |  | não realizado
|  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
grad | 5 | realizada | (1 antecipada/1 nova demanda)
| 2 | nao realizado | (1 mudanca)
| 1 | nao iniciado - plan 2017
pgls | 5 | realizada | (2 antecipado)
| 1 | nao realizado
pgss | 3 | realizada | 3 antecipados
| 1 | nao realizado
ee |  | realizada
nao realizado
nao iniciado - plan 2017
|  | 2016 | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2017
| grad | 5 | 2 |  | grad | 6 | 5 realizado | 1 nova demanda/1antecipado | 3 | 1 postergado
1 nao iniciado
| pgls | 5 | 1 |  | pgls | 6 | 5 realizado | 1 antecipado | 2 | 1 postergado
1 nao iniciado
| pgss | 2 | 2 |  | pgss | 4 | 3 realizado | 2 antecipados | 2
1 nao iniciado
| ee | 2 | 1 |  | ee | 2 | nao iniciados |  | 1
| enagj | 0 | 0 |  | enagj | 2 |  |  | 2
| valor adicionado | 0 | 0 |  | valor adicionado | 2 |  |  | 2

## ORIGINAL
PROGRAMA | Ações de Avaliação do Aprendizado | 2016 | [9 empty] | 2017
|  | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | ...
GRADUAÇÃO | Comunicação oral e escrita - Diagnóstico e Plano de Ação | bar: 2016 Mar to 2016 Dez
| Objetivos Gerais - Revisão dos Instrumentos de Medição | [17 empty] | Total de ações | bar: 2016 Mar to 2016 Dez
| Avaliar e revisar Objetivos Específicos - Programas |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | µ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | Graduação | 7 | Graduação | 9
| Avaliar e revisar alinhamento- Objetivos de Disciplina/Objetivos do Programa |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | µ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | PGLS | 6 | PGLS | 8
| Avaliar e revisar - Objetivos de Disciplinas de Trilhas | [16 empty] | ... | PGSS | 4 | PGSS | 6 | bar: 2017 Jan to 2017 Jun
[19 empty] | Educação executiva | 3 | Educação executiva | 3
| Instrumento de medição válido e confiável - Objetivos Específicos | [17 empty] | eng | 0 | eng | 2 | bar: 2016 Set; 2017 Jan to 2017 Jun
| Planejamento 2017 | [17 empty] | val | 0 | VAL | 2 | bar: 2016 Ago to 2016 Out
PGLS | Avaliar e revisar alinhamento- Objetivos de Disciplina/Objetivos do Programa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | µ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | Total
| Avaliar e revisar - Objetivos Gerais e Específicos de Programas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | µ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ...
| Avaliar e revisar - Objetivos de Disciplinas | [16 empty] | ... | bar: 2017 Jan to 2017 Jun
Plano de ação - Objetivos Gerais - "Abaixo do Básico" (CBA/CFM) | bar: 2016 Mai to 2016 Ago
Objetivos Gerais - Revisão dos Instrumentos de Medição (CBA/CFM) | bar: 2016 Ago to 2016 Out
Planejamento 2017 | bar: 2016 Ago to 2016 Out
PGSS | Avaliar e revisar alinhamento- Objetivos de Disciplina/Objetivos do Programa | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | µ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | µ
| Avaliar e revisar - Objetivos Gerais e Específicos de Programas | 2017 Jan: 1; 2017 Fev: 1; 2017 Mar: 2; 2017 Abr: 2; 2017 Mai: 2; 2017 Jun: µ
| Avaliar e revisar - Objetivos de Disciplinas | [16 empty] | ... | bar: 2017 Mar to 2017 Jun
Planejamento 2017 | bar: 2016 Out to 2016 Dez
EDUCAÇÃO EXECUTIVA | Avaliar e revisar - Objetivos Gerais Programas Abertos | 2016 Out: 1; 2016 Nov: 1; 2016 Dez: 1; 2017 Jan: 1; 2017 Fev: 1; 2017 Mar: µ; 2017 Abr: 2; 2017 Mai: 2; 2017 Jun: 2 | ...
Planejamento 2017 | bar: 2016 Out to 2016 Dez